## Table 1
LAPORAN REALISASI KINERJA Tahun Anggaran 2025
Periode s.d bulan Kementerian Negara/Lembaga |  |  | : 2025-07 : 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Eselon 1 : 086.01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Wilayah/Provinsi Satuan Kerja |  | : 02.13 - KAB. SUMEDANG/JAWA BARAT : 450423 - PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA NASIONAL | [6 empty] | Halaman : Tanggal Cetak : | [5 empty] | 1 04-08-2025
Kode | Uraian |  |  | BELANJA |  |  | KELUARAN |  |  |  |  | GAP | Referensi | Keterangan
|  |  |  | Pagu | Realisasi | Persentase | Target | Satuan |  | Realisasi Volume RO | Progress Capaian
1 | PELAYANAN UMUM |  |  | 27840429000 | 11691248562 | 41.99%
1 | LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI |  |  | 27840429000 | 11691248562 | 41.99%
CO | Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN |  |  | 6677594000 | 470208779 | 7.04%
4827 | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara |  |  | 227817000 | 213040000 | 93.51%
FAC | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |  |  | 227817000 | 213040000 | 93.51%
5 | Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai ASN |  |  | 227817000 | 213040000 | 93.51% | 99 | Orang |  | 99 | 100% | 6.49% | 0 | berpindah kode baru selesai
7914 | Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara |  |  | 679940000 | 9000000 | 1.32%
ABQ | Kebijakan Bidang Aparatur |  |  | 604940000 | 0 | 0%
4 | Rekomendasi Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara |  |  | 604940000 | 0 | 0% | 2 | Rekomendasi Kebijakan |  | 0 | 45% | 45% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | - Survei manajemen ASN telah memenuhi target berserta penyebaran qouesioner - Tim squad akan melakukan pengohan data - Penyebaran qoesioner bangkom dalam proses
BMA | Data dan Informasi Publik |  |  | 75000000 | 9000000 | 12%
1 | Jurnal Wacana Kinerja |  |  | 75000000 | 9000000 | 12% | 2 | Dokumen |  | 1 | 60% | 48% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Proses seleksi dan perbaikan naskah JWK volume II sebelum ke mitra bestari
Kode | Uraian |  |  | BELANJA |  |  | KELUARAN |  |  |  |  | GAP | Referensi | Keterangan
|  |  |  | Pagu | Realisasi | Persentase | Target | Satuan |  | Realisasi Volume RO | Progress Capaian
7916 | Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara |  |  | 5769837000 | 248168779 | 4.3%
FAC | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |  |  | 5769837000 | 248168779 | 4.3%
1 | Pelatihan Struktural Kepemimpinan |  |  | 4542114000 | 198068779 | 4.36% | 280 | Orang |  | 220 | 50% | 45.64% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | - Penutupan PKA angkatan I
4 | Pelatihan Teknis dan Fungsional |  |  | 147900000 | 0 | 0% | 60 | Orang |  | 0 | 5% | 5% | 0 | REncana akan dihapus pada revisi berikutnya
6 | Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara |  |  | 1079823000 | 50100000 | 4.64% | 168 | Orang |  | 77 | 60% | 55.36% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | - PK Sedang LK LAN-6 (17-19 Juli, 15 pst) : PK dalam rangka pemetaan JPTP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu - PK Sedang LK LAN-6 (24-25 Juli, 6 pst) : PK dalam rangka seleksi JPTP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung - PK Kompleks LK LAN-3 (22-24 Juli, 6 pst) : PK dalam rangka seleksi JPTP (Sekda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
WA | Program Dukungan Manajemen |  |  | 21162835000 | 11221039783 | 53.02%
4821 | Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan |  |  | 78300000 | 8062500 | 10.3%
EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal |  |  | 78300000 | 8062500 | 10.3%
953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi |  |  | 40300000 | 645000 | 1.6% | 1 | Laporan |  | 0 | 58.1% | 56.5% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | - Proses pemantauan monev Juli TW II - Revisi V berproses
955 | Layanan Manajemen Keuangan |  |  | 38000000 | 7417500 | 19.52% | 2 | Laporan |  | 1 | 67% | 47.48% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Pelaksanaan pembiayaan kegiatan Juli 2025
4822 | Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum |  |  | 8878798000 | 8748979793 | 98.54%
CCL | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |  |  | 20205000 | 20204220 | 100%
1 | Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |  |  | 20205000 | 20204220 | 100% | 1 | Unit |  | 1 | 100% | 0% | 0 | Pindah kode baru
EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal |  |  | 8838368000 | 8708551373 | 98.53%
Kode | Uraian |  |  | BELANJA |  |  | KELUARAN |  |  |  |  | GAP | Referensi | Keterangan
|  |  |  | Pagu | Realisasi | Persentase | Target | Satuan |  | Realisasi Volume RO | Progress Capaian
994 | Layanan Perkantoran |  |  | 8838368000 | 8708551373 | 98.53% | 1 | Layanan |  | 0 | 99.5% | 0.97% | 0 | Proses untuk melengkapi pembiayaan komunikasi dan IT kantor
EBC | Layanan Manajemen SDM Internal |  |  | 20225000 | 20224200 | 100%
954 | Layanan Manajemen SDM |  |  | 20225000 | 20224200 | 100% | 86 | Orang |  | 86 | 100% | 0% | 0 | Peralihan kode baru
4823 | Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi |  |  | 4627000 | 4626700 | 99.99%
EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal |  |  | 4627000 | 4626700 | 99.99%
959 | Layanan Protokoler |  |  | 4627000 | 4626700 | 99.99% | 1 | Layanan |  | 1 | 100% | 0.01% | 0 | Peralihan kode baru
7918 | Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi |  |  | 12188545000 | 2459370790 | 20.18%
CCL | OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |  |  | 150445000 | 0 | 0%
1 | Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi |  |  | 150445000 | 0 | 0% | 1 | Unit |  | 0 | 30% | 30% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Persiapan implementasi kegiatan
EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal |  |  | 11288100000 | 2459370790 | 21.79%
956 | Layanan BMN |  |  | 9458000 | 0 | 0% | 1 | Layanan |  | 0 | 30% | 30% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Pelaksanaan inventarisasi BMN rutin
958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi |  |  | 12780000 | 0 | 0% | 1 | Layanan |  | 0 | 25% | 25% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | pelaksanaan kehumasan rutin
959 | Layanan Protokoler |  |  | 84581000 | 4276000 | 5.06% | 1 | Layanan |  | 0 | 30% | 24.94% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Pelaksanaan jamuan tamu rutin
962 | Layanan Umum |  |  | 82250000 | 0 | 0% | 2 | Layanan |  | 0 | 60% | 60% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Pengadaan obat - obatan rutin, Pelaksanan tata kelola PNBP
994 | Layanan Perkantoran |  |  | 11099031000 | 2455094790 | 22.12% | 2 | Layanan |  | 0 | 37.5% | 15.38% | 0 | Pembayaran gaji/ tunjangan juli
EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal |  |  | 750000000 | 0 | 0%
Kode | Uraian |  |  | BELANJA |  |  | KELUARAN |  |  |  |  | GAP | Referensi | Keterangan
|  |  |  | Pagu | Realisasi | Persentase | Target | Satuan |  | Realisasi Volume RO | Progress Capaian
971 | Layanan Prasarana Internal |  |  | 750000000 | 0 | 0% | 4 | Unit |  | 0 | 25% | 25% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Progress impelemntasi kegiatan prasarana
7919 | Peningkatan Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Internal |  |  | 12565000 | 0 | 0%
EBC | Layanan Manajemen SDM Internal |  |  | 12565000 | 0 | 0%
954 | Layanan Manajemen SDM |  |  | 12565000 | 0 | 0% | 40 | Orang |  | 0 | 30% | 30% | ( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses | Pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai rutin